**Решение совещания директоров школ-партнёров по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школа исследования» от 18.08.17**

**С целью своевременной подготовки конкурсных документов и качественной реализации программы:**

***Глаголевой С.А., руководителю программы, совместно с педагогами дополнительного образования:***

1. оформить полный текст программы в соответствии с техническим заданием Конкурса (содержание программы по темам, условия реализации программы, описать способы и методы тиражирования отчуждаемого продукта педагогической практики) **до 4 сентября 2017 года.**

2. Разработать положение о взаимозачёте образовательных результатов всеми организациями-партнёрами **до 4 сентября 2017 года**

3. Направить пакет конкурсных материалов **до 8 сентября** 2017 года координатору Конкурса.

4. Подготовить пакет документов по организации учебного процесса по ДООП, реализуемой в сетевой форме (списки групп, расписание, журналы учёта, рабочую программу, карты мониторинга результатов, инструменты мониторинга: **кейсы, задания** и т.д.) **до 15 сентября 2017 года.**

***Директорам школ-партнёров:***

1. определить вариант включения ДООП «Школа исследования» в учебный план школы на 2017-2018 уч. год (дополнительное образование или внеурочная деятельность) **до 22 августа 2017 года.**

2. Издать приказы в школах: об утверждении ДООП «Школа исследования», реализуемой в сетевой форме; о включении программы в учебный план, об утверждении сроков её реализации и состава педагогической команды **до 23 августа 2017 года.**

3. Рассмотреть возможность увеличения количества детей до 6, либо до 12 для полноценной оплаты работы педагогу ДО (в случае выбора варианта дополнительного образования).

3. Подготовить окончательный список детей на основе заявлений родителей, организовать сбор всех необходимых документов для формирования личных дел (заявление о принятии ребёнка на обучение по дополнительной программе, реализуемой в сетевой форме, «Школа исследования»; согласие на обработку персональных данных; копию свидетельства о рождении) **до 6 сентября 2017 года.**

***Совместно:***

1. Уточнить список педагогов по реализации программы в сетевой форме для заключения договоров гражданско-правового характера **до 22 августа 2017 года (Позвонить Глаголевой С.А.)**

2. Доработать и заключить договора о сетевой реализации программы **до 1 сентября 2017 года** в зависимости от варианта включения ДООП «Школа исследования» в учебные планы школ на 2017-2018 уч. год.

3. Подготовить и согласовать смету на реализацию программы, проанализировать наличие всех необходимых материально-технических ресурсов **до 4 сентября 2017 года.**

Приложение: учебно-тематический план программы.